## Planificateur de projet
ABA Sprint 0.5.10 Bugfix
[9 empty] | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
Devlopper | Task | Days | Nomber of days | Real start days | Real number of days | Accomplich percent | Period
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Oumaima | ABA-940 | 1 | 4 | 1 | 0.5 | 75%
Achraf | ABA-1219 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 75%
Taha | ABA-968 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10%
Mohammed | ABA-1021 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50%
taha | ABA-1234 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0%
Mohammed | ABA-1036 | 3 | 1.5 | 3 | 1.5 | 0%
Achraf | ABA-712 | 4 | 2 | 1 | 1 | 75%
Mohammed | ABA-1037 | 4.5 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0%
Oumaima | ABA-556 | 5 | 4 | 1 | 0.5 | 75%
Achraf | ABA-540 | 6 | 2 | 2 | 0.5 | 75%
Taha | ABA-1067 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0%
Mohammed | ABA-932 | 7 | 3 | 7 | 3 | 0%
Achraf | ABA-1235 | 8 | 2 | 3 | 0.5 | 75%
Taha | ABA-817 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0%
Achraf | ABA-949 | 10 | 2 | 3 | 0.5 | 75%
Taha | ABA-1170 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0%
Oumaima | ABA-1242 | 10 | 3 | 2 | 0.5 | 75%
Mohammed | ABA-859 | 10 | 2 | 10 | 2 | 0%
Achraf | ABA-1044 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Taha | ABA-935 | 12 | 1 | 12 | 1 | 0%
Mohammed | ABA-282 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0%
Taha | ABA-549 | 13 | 1 | 13 | 1 | 0%
Oumaima | ABA-542 | 13 | 2 | 2 | 2 | 75%
Achraf | ABA-1132 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0%
Taha | ABA-1103 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0%
Mohammed | ABA-975 | 14 | 1 | 14 | 1 | 0%
Achraf | ABA-1221 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Oumaima | ABA-934 | 15 | 1 | 15 | 1 | 0%
Mohammed | ABA-956 | 2 | 1 | 2 | 1 | 50%
Oumaima | ABA-1297 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0%